## 毕设进度规划
天数 | 日期 | 阶段 | 当日主题 | 具体任务内容 | 验收标准
Day1 | 8.19 | 阶段1：STM32底层传感器极速适配 | 工程搭建+资源分配+HC-SR04超声波 | 新建STM32F407工程、配置系统时钟；完成引脚资源分配表（USART1调试/USART2蓝牙/USART3 LD2450/UART4 K230；I2C1接MPU6050+OLED；ADC1接MQ-2+MQ-3；定时器分配4路超声波捕获+PWM）；4路HC-SR04驱动（GPIO触发+定时器输入捕获）+超时容错 | 工程编译正常；4路超声波稳定输出距离
Day2 | 8.20 |  | MPU6050姿态+0.96寸OLED | I2C1初始化；MPU6050读取三轴加速度+三轴角速度，互补滤波解算俯仰/横滚角；0.96寸四引脚OLED驱动，显示姿态数据基础界面 | 姿态角度可读；OLED屏幕正常显示
Day3 | 8.21 |  | TCRT5000红外+DHT11温湿度 | 2路（左前/右前）TCRT5000 GPIO数字输入，障碍物/路沿判断；DHT11单总线时序驱动+多次重试容错；OLED追加页面显示红外状态+温湿度 | 红外可识别障碍物；温湿度正常读取
Day4 | 8.22 |  | MQ-2烟雾+MQ-3酒精+声光执行单元 | ADC双通道DMA采集MQ-2/MQ-3，滑动平均滤波；有源蜂鸣器PWM驱动（多频率）；RGB全彩LED+三路车身LED GPIO初始化；封装基础声光调用函数 | 气体传感器ADC数值可读；可手动控制蜂鸣器与RGB灯光
Day5 | 8.23 |  | TB6612电机驱动模块 | TB6612 A/B口双路PWM+方向控制GPIO初始化（A口接一侧车轮，B口接另一侧）；封装前进/后退/左转/右转/停止函数；实物测试电机响应 | 电机可正常执行各运动指令
Day6 | 8.24 |  | JDY-31蓝牙模块 | USART2初始化，AT指令配置JDY-31波特率/名称；手机蓝牙串口助手连接透传；STM32上报传感器原始数据，接收手机简单指令控制电机 | 蓝牙收发正常；手机可查看传感器数据并控制电机
Day7 | 8.25 |  | 底层汇总测试，阶段1冻结 | 建立统一sensor_data_t大结构体，全部传感器数据归入；主循环轮询全部外设采集；OLED轮播展示各模块数据；蓝牙循环上报；底层驱动层冻结，不再大规模改动 | 全部硬件驱动跑通、数据可读、基础动作可执行；不做完整业务预警逻辑
Day8 | 8.26 | 阶段2：LD2450雷达+K230视觉学习开发 | K230环境搭建+LD2450协议研读 | 安装ktoolchain、SDK，配置烧录工具；固件烧录，跑通摄像头采集+图像显示demo；熟悉编译-打包-烧录-串口输出全流程；研读LD2450通信协议文档 | K230开发环境可用；摄像头采集demo跑通
Day9 | 8.27 |  | K230侧接入LD2450，原始帧读取 | LD2450接K230串口，读取原始串口帧；完成协议帧解析，提取目标距离、角度；K230串口打印雷达解析结果 | 雷达目标距离、角度可稳定解析打印
Day10 | 8.28 |  | K230目标检测官方Demo学习 | 跑通K230官方目标检测示例；理解模型推理流程与输出格式（检测框坐标、置信度、类别）；学习如何提取目标坐标信息 | 目标检测demo正常运行；理解输出数据结构
Day11 | 8.29 |  | K230视觉业务开发：目标过滤+滤波 | 过滤低置信度检测框，NMS去重；帧间简单滤波抑制检测抖动；处理无目标场景，设置空目标标记 | 视觉目标坐标稳定输出；无目标时发送空标记
Day12 | 8.30 |  | K230端多源数据整合 | 在K230内部同时维护视觉目标结构体与LD2450雷达目标结构体；区分单目标、无目标状态 | 视觉与雷达两类目标数据在K230内部完成整合
Day13 | 8.31 |  | 定义完整串口通信数据包协议 | 设计数据包格式：帧头+视觉目标字段+雷达目标字段+校验和+帧尾；输出完整数据包结构体定义；保证与STM32预留解析结构体字段一一对应 | 通信协议定义完成；双方字段对齐
Day14 | 9.1 |  | K230串口数据包发送函数开发 | 编写K230串口打包发送函数，定时输出整合数据包；K230直连电脑串口，抓取数据包验证格式、刷新率、有无乱码丢包 | PC端验证数据包格式正确、输出稳定
Day15 | 9.2 |  | K230端业务优化 | 调整发送帧率匹配STM32接收能力；过滤无效雷达目标，多目标时优先取最危险目标；边界场景测试（无目标/目标移出/多目标） | 多场景下数据包输出稳定可靠
Day16 | 9.3 |  | 阶段2整体自测验收 | K230整机自测：摄像头+LD2450同时工作，串口稳定输出数据包；STM32侧完善UART4接收中断+帧解析框架，用串口助手模拟K230数据包做解析测试 | K230输出标准数据包；STM32解析框架就绪，尚未硬件对接
Day17 | 9.4 | 阶段3：跨板通信与多源融合闭环 | K230与STM32硬件串口对接 | 接线：K230 TX→STM32 UART4 RX，必须共地、3.3V电平；实物联调；排查波特率不匹配、丢包、帧错位、校验错误 | 跨板串口通信稳定，STM32可正确解析K230数据
Day18 | 9.5 |  | 多源数据融合逻辑开发 | STM32同时获取本地全部传感器+K230视觉目标+LD2450雷达目标；实现简单多源融合综合判定危险等级；补齐阶段1遗留的分级声光预警逻辑、防抖、异常断线容错 | 融合预警逻辑跑通；三级声光预警可联动触发
Day19 | 9.6 |  | 整机多场景功能测试 | 模拟各类工况：障碍物靠近、急转向、烟雾酒精检测、运动目标识别；OLED展示融合后危险等级；蓝牙上报完整融合状态；危险等级联动声光与电机；记录bug清单 | 全链路功能验证通过；形成bug清单
Day20 | 9.7 |  | bug集中修复+拷机稳定性测试 | 修复串口解析异常、传感器偶发读取失败、误预警等问题；长时间拷机（≥2小时），观察死机、内存溢出、传感器异常 | 拷机稳定无异常；已知bug全部修复
Day21 | 9.8 |  | 工程代码整理 | STM32模块拆分：传感器采集层/串口解析层/融合预警业务层/执行驱动层；K230代码模块整理，规范注释，删除冗余调试代码；保存完整可编译工程 | 代码结构清晰、注释规范、可正常编译
Day22 | 9.9 |  | 项目整体验收+论文素材采集 | 完整实物演示全部功能；采集串口打印截图、OLED显示截图、实物照片；整理开发笔记与问题解决方案，作为毕设论文素材 | 全部功能闭环运行；论文素材齐备